Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025   
w Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062,) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Tabela 1 - Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające**  **z art.6** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza przepisów prawa w zakresie dostępności. | Kierownik Przychodni | Powołanie koordynatorów do spraw dostępności.  Podanie do publicznej wiadomości (strona internetowa) danych o osobach wyznaczonych na koordynatorów ds. dostępności. | do 31.12.2020 |
| 2 | Dokonanie:   1. analizy stanu obiektów Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 2. oceny dostępności serwisów internetowych | *Koordynatorzy,* | 1. Sporządzenie deklaracji dostępności i opublikowanie jej na stronie Przychodnia 2. Zapewnienie na stronie internetowej Przychodni informacji o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. 3. Zapewnienie spełnienia przez stronę internetową Przychodni lub aplikacje mobilne wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. | do 31.12.2020  do 15.08.2021 r.  Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco |
| 3 | Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Przychodni Specjalistycznej w  Tarnobrzegu do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, | Zgromadzenie danych w zakresie istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (przeprowadzenie własnego audytu wewnętrznego).  Opracowanie planu zmian dostosowujących budynki celem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | do 30.06.2021 |
| 4 | Weryfikowanie aktualności wykazów, o których mowa w art.14 ust.4 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych | Koordynator ds. dostępności cyfrowej. | Informowanie ministra właściwego do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia wykazu. | Realizacja  w całym okresie działania, na bieżąco. |
| 5. | Przygotowanie harmonogramu prac do wykonania w zakresie dostępności oraz kosztorysu działań zmierzających do realizacji ww. zadań | koordynatorzy. | 1. Oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania oraz harmonogramu prac celem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, | I półrocze 2021 |
| 6. | Zapewnienie dostępu alternatywnego | Koordynatorzy. | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej. | Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco |
| 7. | Monitorowanie działań na rzecz zapewnienia dostępności w urzędzie oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie ustawowego zapewnienia dostępności | Koordynatorzy, | Realizacja bieżących działań przy uwzględnieniu art.6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco. |
| 8. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynatorzy | Przekazanie Wojewodzie Podkarpackiemu. Zamieszczenie informacji w BIP. | 31.03.2021 |

Data sporządzenia: 1grudzień 2020

Podpis Koordynatora: Wioletta Konefał, Krzysztof Romanowski

Zatwierdził: Woś Marta